# 1

# Projektna dokumentacija

# Verzija 1.0

# Sadržaj

1.	Puni naziv projekta	3

2.	Skraćeni naziv projekta	3

3.	Opis problema/teme projekta	3

4.	Cilj projekta	3

5.	Voditelj studentskog tima	3

6.	Rezultat(i)	3

7.	Slični projekti	3

8.	Resursi	4

9.	Glavni rizici	4

10.	Smanjivanje rizika	4

11.	Glavne faze projekta	5

12.	Struktura raspodijeljenog posla (engl. Work Breakdown Structure - WBS)	6

13.	Kontrolne točke projekta (engl. milestones)	6

14.	Gantogram	7

15.	Zapisnici sastanaka	8

Prijedlog i plan projekta

# Puni naziv projekta

Simuliranje dostavljanja paketa dronom u virtualnom okruženju

# Skraćeni naziv projekta

Dron.co

# Opis problema/teme projekta

Projekt Dron.co uključivat će simulaciju prenošenja paketa dronom na upravljanje upravljačem. Ideja projekta jest ostvariti interaktivnu igru u kojoj igrač s pomoću upravljača upravlja dronom kroz okolinu kako bi dostavio dodijeljen paket do cilja.

Projekt će spojiti timski rad, dizajn, 3D modeliranje i osnovne principe fizike letenja drona. Okolina igre, model osmišljenog grada, a i sam model drona ostvarit će se s pomoću programa Blender te biti uključeni u igru napravljenu u Godot Engineu.

# Cilj projekta

Glavni cilj projekta je razvoj funkcionalne i vizualno privlačne igre koja simulira dostavu paketa dronom. Bit igre bila bi zabavno i napeto ostvarenje cilja, odnosno dostavljanje paketa do određene lokacije u što kraćem vremenu.

Potrebno je implementirati kontrole kako bi igrač mogao kontrolirati dron kontrolerom i fizike letenja u Godotu. Razviti logiku dostave paketa, potencijalne prepreke i ostale hazarde tijekom leta (pražnjenje baterije, postaje za punjenje…). Potrebno je izraditi 3D modele grada i drona u Blenderu.

Krajnje, potrebno je testirati igru među članovima tima, a nakon toga i testiranje na nepovezanom igraču, nevezanom za tim. Po potrebi provesti optimizacije performansa, popraviti neispravnosti.

Uključujući testiranja, očekivano trajanje projekta je 15 tjedana.

# Voditelj studentskog tima

Jakov Ramljak

# Rezultat(i)

Funkcionalna igra Dron.co

3D modeli elemenata grada, drona, paketa

Odrađeni plan projekta, tehnička dokumentacija te vizualna i interaktivna prezentacija projekta

# Slični projekti

(po dogovoru)

# Resursi

Tablica ljudskih resursa

| Ime i prezime | E-mail adresa | GSM broj | Vještine | Napomene |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jakov Ramljak | Jakov.Ramljak@fer.hr | 0996602272 | Programiranje igara |  |
| Stjepan Džidžić | Stjepan.Dzidzic@fer.hr | 0957948650 | Fizičke simulacije, programiranje igara |  |
| Leon Katić | Leon.Katic@fer.hr | 0998471986 | Fizičke simulacije |  |
| Martin Golub | Martin.Golub@fer.hr | 0955207391 | Modeliranje u Blenderu, računalna grafika |  |
| Matea Maračić | Matea.Maracic@fer.hr | 0989973077 | Modeliranje u Blenderu |  |

# Glavni rizici

| Rizik | Posljedice |
| --- | --- |
| Moguće nesuglasice u timu, kašnjenje u rokovima | kašnjenje projekta, nezadovoljstvo tima |
| Tehnički problemi u ostvarenju simulacije | kašnjenje projekta, smanjenje funkcionalnosti igre |
| Nedovoljno vremena za rad tijekom međuispita i završnih ispita | kašnjenje rezultata, povećana napetost |
| Potencijalni nedostatak vremena za testiranje i finalna poboljšanja projekta | nesigurnost oko završnog projekta, moguća kašnjenja |

# Smanjivanje rizika

Koraci koji će se poduzeti kako bi se gore navedeni rizici značajno umanjili:

- redoviti sastanci i otvorena komunikacija među članova tima

- podjela poslova na članove tima ovisno o njihovim iskustvima i mogućnostima

- rana detaljna organizacija i planiranje projekta

- ranije testiranje igre u komponentama, a kasnije i kao cjelina

- potruditi se ostaviti 1 tjedan prije kraja projekta samo za završna testiranja i potencijalne optimizacije

# Glavne faze projekta

- Faza: planiranje projekta

  - analiza potrebnih resursa

  - određivanje funkcionalnih zahtjeva

- organizacija projekta kako bi se smanjili rizici nesuglasica i kašnjenja

- Faza: razvoj pojedinih aspekta projekta zasebno u paraleli

  - simulacija kontrole drona u Godotu i spajanje kontrolera

  - modeliranje 3D modela drona i grada u Blenderu

  - razvoj funkcionalnosti elementa igranja u Godotu

- Faza: spajanje aspekata projekta

  - implementacija fizike, kontrole i logike igre

  - uvoz 3D modela u Godot

  - provjera funkcionalnosti i poklapanja modela s fizikom igre

- Faza: testiranje i optimizacija

  - ispravljanje neispravnosti i testiranje među timom

  - testiranje van tima

- Faza: završna dokumentacija i prezentacija

  - planiranje predstavljanja i demonstracije igre drugim studentima i profesorima

  - završna prezentacija i izlaganje projekta

# Struktura raspodijeljenog posla (engl. Work Breakdown Structure - WBS)

# Kontrolne točke projekta (engl. milestones)

Tablica kontrolnih točki projekta

| Kontrolne točke | Planirani datum | Realizirani datum | Status projekta |
| --- | --- | --- | --- |
| Određena tema projekta | 14.10.2025. | 14.10.2025. | projekt je pokrenut |
| Implementirane kontrole | 11.11.2025. |  |  |
| Potpuno određen plan projekta | 14.11.2025. |  |  |
| Završeno modeliranje | 14.12.2025. |  |  |
| Završetak simulacija i efekta | 16.12.2025. |  |  |
| Dizajniran tlocrt grada | 23.12.2025. |  |  |
| Implementirana funkcionalnost igre | 6.1.2026. |  |  |
| Završetak dokumentacije projekta | 23.1.2026. |  |  |

# Gantogram

# Zapisnici sastanaka

| Datum i vrijeme | Mjesto | Prisutni | Opis, zaključci |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. listopad 2025. 16.15 | Fakultet elektrotehnike i računarstva | Željka Mihajlović (mentorica), Jakov Ramljak (voditelj), Martin Golub, Leon Katić, Stjepan Džidžić, Matea Maračić | Prvi sastanak, općenite informacije o projektu, potencijalne teme. |
| 10. listopad 2025. 13.00 | Fakultet elektrotehnike i računarstva | Jakov Ramljak (voditelj), Martin Golub, Leon Katić, Stjepan Džidžić | Rasprava o odabiru teme. |
| 14. listopad 2025. 14.00 | Fakultet elektrotehnike i računarstva | Jakov Ramljak (voditelj), Martin Golub, Leon Katić, Stjepan Džidžić, Matea Maračić | Rasprava o odabiru teme. |
| # 14. listopad 2025. 16:00 | Fakultet elektrotehnike i računarstva | Željka Mihajlović (mentorica), Jakov Ramljak (voditelj), Martin Golub, Leon Katić, Stjepan Džidžić, Matea Maračić, | Potvrda izabrane teme, izabran voditelj tima, podjela poslova među timom. |
| 31. listopad 2025. 11:30 | Fakultet elektrotehnike i računarstva | Jakov Ramljak (voditelj), Martin Golub, Leon Katić, Stjepan Džidžić, Matea Maračić | Dogovaranje plana projekta,r asprava o implementaciji fizike drona i dizajna igre. |
| 7. studeni 2025. 11:30 | Fakultet elektrotehnike i računarstva | Željka Mihajlović (mentorica), Jakov Ramljak (voditelj), Martin Golub, Leon Katić, Stjepan Džidžić | Demonstriranje napretka u projektu, informacije o formuliranju dokumenta plana projekta. |

| Suglasan s dokumentom (potpisuju članovi tima): |  |
| --- | --- |
| Jakov Ramljak | Datum: ____________ Potpis: ____________ |
| Martin Golub | Datum: ____________ Potpis: ____________ |
| Leon Katić | Datum: ____________ Potpis: ____________ |
| Stjepan Džidžić | Datum: ____________ Potpis: ____________ |
| Matea Maračić | Datum: ____________ Potpis: ____________ |

| Odobrio(potpisuje nastavnik): Željka Mihajlović |  |
| --- | --- |

| Datum: ____________ | Potpis: ____________ |
| --- | --- |